## 2019年09月15日至2019年09月30日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-09-15 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-09-01至 2019-09-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信行内报表项目 | 测试阶段，准备测试报告及上线工作
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目 | 需求确认，功能确认书已经签字，进入到代码开发阶段。
|  | 3 | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、两名面试人员，准备进入复试
|  | 4 | 南京银行MAST项目 | 1、项目验收还未正式进入流程，二喜还在和客户沟通验收要求。
|  | 5 | 广东农信反洗钱系统 | 1、节前与客户进行了沟通，可以进入到验收流程，二喜在准备资料。
|  | 6 | 江西农信监管报送平台 | 1、1103取抽率提升工作，下一步安排公司还没有明确。 2、监管报送质量检核项目人员入场。
7
| 日常事务 | 1 | 拜访江苏农信业务、科技 | 1、与农信的科技负责人，确认下半年补充工作量合同。
|  | 2 |  | 2、与新换上来的业务负责人沟通后续的工作按排
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、江苏农信客户沟通情况： 新上任的业务负责人沟通后，明确表达对公司在年终升级支持上的不满，今年要求改善。主要在以下两个方面， A、公司给的年终升级没有业务指导，全靠现场行方业务自己进行分析取数据口径。 B、公司发过去的新升级的表样，与实际的要求错误较多。 2、南京银行： A、跟进验收流程，促进验收。 B、配合海峰三期需求分析。 3、广东农信： A、反洗钱验收安排。 4、江西农信 A、需要协调公司咨询人员明确1104取数率我们的后面安排，目前客户反馈我们提交的方案，他们完成不了。
9后半月主要工作计划（自2019-09-15至 2019-09-30）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目 | 1、验收、上线跟进
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目 | 1、进入开发阶段，公司人员保证
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘 | 远程复试，拟招聘一名ETL
| 4 |  | 南京银行MAST项目 | 督促验收
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统 | 督促验收
| 6 |  | 江西农信监管报送平台 | 协调公司资源，数据检核项目入场
| 第一周 |  | 江西农信监管报送平台 | 现场沟通人行取数率低，1104取数率低，公司可以给出的方案建议。
| 第二周 |  | 江苏农信监管报送平台 | 1、增补工作量跟进，2、监管报送推广工作转成项目形式。

## 模版
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | XXXX/XX/XX |  | 部门-岗位 | XXXXX
|  |  | 提报人 | XXXXX
前半月工作描述（自2019-09-01至 2019-09-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1
2
3
4
5
6
7
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
工作思考
后半月主要工作计划（自XXXX-XX-XX至 XXXX-XX-XX）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
1
2
3
4
5
6
第一周
第二周