## 2019年09月15日至2019年09月30日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-09-15 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-09-01至 2019-09-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信行内报表项目 | 测试阶段，准备测试报告及上线工作
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目 | 需求确认，功能确认书已经签字，进入到代码开发阶段。
|  | 3 | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、两名面试人员，准备进入复试
|  | 4 | 南京银行MAST项目 | 1、项目验收还未正式进入流程，二喜还在和客户沟通验收要求。
|  | 5 | 广东农信反洗钱系统 | 1、节前与客户进行了沟通，可以进入到验收流程，二喜在准备资料。
|  | 6 | 江西农信监管报送平台 | 1、1103取抽率提升工作，下一步安排公司还没有明确。 2、监管报送质量检核项目人员入场。
7
| 日常事务 | 1 | 拜访江苏农信业务、科技 | 1、与农信的科技负责人，确认下半年补充工作量合同。
|  | 2 |  | 2、与新换上来的业务负责人沟通后续的工作按排
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、江苏农信客户沟通情况： 新上任的业务负责人沟通后，明确表达对公司在年终升级支持上的不满，今年要求改善。主要在以下两个方面， A、公司给的年终升级没有业务指导，全靠现场行方业务自己进行分析取数据口径。 B、公司发过去的新升级的表样，与实际的要求错误较多。 2、南京银行： A、跟进验收流程，促进验收。 B、配合海峰三期需求分析。 3、广东农信： A、反洗钱验收安排。 4、江西农信 A、需要协调公司咨询人员明确1104取数率我们的后面安排，目前客户反馈我们提交的方案，他们完成不了。
9后半月主要工作计划（自2019-09-15至 2019-09-30）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目 | 1、验收、上线跟进
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目 | 1、进入开发阶段，公司人员保证
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘 | 远程复试，拟招聘一名ETL
| 4 |  | 南京银行MAST项目 | 督促验收
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统 | 督促验收
| 6 |  | 江西农信监管报送平台 | 协调公司资源，数据检核项目入场
| 第一周 |  | 江西农信监管报送平台 | 现场沟通人行取数率低，1104取数率低，公司可以给出的方案建议。
| 第二周 |  | 江苏农信监管报送平台 | 1、增补工作量跟进，2、监管报送推广工作转成项目形式。

## 2019年09月01日至2019年09月15日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-09-02 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-08-015至 2019-08-30）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信行内报表项目 | 行内负责人变更，沟通交接完成内容
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目 | 1、功能说明书完成。2、业务需求说明书签字。
|  | 3 | 江苏农信驻场人员招聘 | 未收到招聘简历，需要继续与人力配合努力。
|  | 4 | 南京银行MAST项目 | 原招聘计划到岗人员爽约。项目经理还在招聘中
|  | 5 | 广东农信反洗钱系统 | 人行下发需求变更，人员已经去现场支持升级。
|  | 6 | 江西农信监管报送平台 | 1、1104统计分析取数率工作，已经协调公司给出专业的指导方案。
|  | 7 | 江西农信监管报送平台 | 1、人员变更，项目里程碑现场梳理完成。
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、江苏农信： A:大数据在线分析平台，客户提出的行内报表定制工作量，因没有人员完成，暂时搁置。 B:行内报表项目，已经开发完毕，准备进入到测试上线阶段。 C:客户风险项目：需求说明书客户已经现场签字。 D:客户沟通情况： 目前临时负责的戚科，对公司人员能力提出质疑及要求。 认为赵正从监管报送平台EAST推广中抽出来做客户风险的项目经理不合理；公司现有人员的能力达不到他的要求。目前已经正式和宋处进行沟通，制定了EAST推广计划，以目标为驱动，行内的徐鹏配合程度是最大风险，因其能力导致EAST不能正式报送的可能性较大。 E:根据项目进行情况，安排去现场与新的客户负责人进行对接沟通。 2、南京银行： A、已经向行里沟通提出验收，目前还没有正式回复。 B、项目设计评审还没有约到行里的负责人，还在推进中。 C、二期需求，海峰还在规划中，目前没有正式进行公司级讨论。
9后半月主要工作计划（自2019-09-01至 2019-09-15）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目 | 推进项目测试，把控验收及上线的风险。
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目 | 项目需求阶段里程碑内容质量把控，对完成的内容进行确认，协调。
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、大数据在线分析平台，报表制作人员1名。
| 4 |  | 南京银行MAST项目 | 1、推进项目设计评审，项目验收。2、配合进行二期业务需求设计交流。
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统 | 1、推进验收2、根据情况与二喜去项目现场进行客户确认。
| 6 |  | 江西农信监管报送平台 | 1、1103取抽率提升工作现场协调，2、监管报送质量检核协调公司入场。
| 第一周 |  | 江西农信监管报送平台
| 第二周 |  | 江苏农信监管报送平台

## 2019年8月15日至2019年8月30日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-08-09 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-08-01至 2019-08-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信行内报表项目 | 过程文档把控，完成。项目准备进入到测试上线阶段。
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目 | 1、入场前准备（公司级评审项目计划，项目人力资源计划，项目过程文档模版）完成 2、项目风险计划制定 完成
|  | 3 | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、大数据在线分析平台，报表制作人员1名。仍在持续
|  | 4 | 南京银行MAST项目 | 1、项目设计文档评审，内部编写完成，准备送审
|  | 5 | 广东农信反洗钱系统 | 1、维持正常报送，跟进遗留问题的解决进度。问题仍在持续，衍生需求出现，人员准备撤场
|  | 6 | 江西农信监管报送平台 | 1、阶段性工作内容质量梳理，2、数据检核的目标配合公司数据治理组协调 完成
7
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、江苏农信： A:大数据在线分析平台，客户希望尽快推广，公司的功能修复跟进目前还有延迟。行里准备分过来几批报表，由公司人员驻场完成，目前没有人员投入，工作量暂时没有接。后续人员招聘下在进行中。 B:行内报表项目，已经开发完毕，准备进入到测试上线阶段。 C:客户风险项目：8月9日正式启动。 D:客户沟通情况： 徐朝辉到盐城农商行当副行长，已经离岗，我们的项目目前宋处直接参与。 宋处：对监管数据质量管控平台很感兴趣，和我了解了一下我们在其它农信做的监管数据质量的实施过程，产出物形式，希望公司能有机会再给他做个演示。 之前积压未付的人月费月，已经开完发票，走正式流程，应该很快到账。 2、南京银行： A、项目组正在完成详细设计，还未提交行内评审，行内评审通过后，可以提起验收。 B、客户对我们二期需求技术部分意见很大，需要细致沟通后再定。 C、目前我们系统的跑批性能，客户不太满意，需要项目组梳理后与客户进一步说明。
后半月主要工作计划（自2019-08-16至 2019-08-31）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目 | 1、开发接近尾声，准备进入到测试阶段
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目 | 1、客户风险需求分析阶段，公司专家支持协调。 2、项目计划与客户确认，签字。
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、大数据在线分析平台，报表制作人员1名。
| 4 |  | 南京银行MAST项目 | 1、二期需求细化，2、详细设计评审
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统 | 1、远程维护过渡。2、验收促进
| 6 |  | 江西农信监管报送平台 | 1、梳理现场产出物质量。2、客户沟通
| 第一周 |  | 江西农信监管报送平台 | 1、人员结构梳理 2、客户关系沟通
| 第二周 |  | 江苏农信监管报送平台

## 2019年8月1日至2019年8月15日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-07-31 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-07-16至 2019-07-31）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信行内报表项目 | 1、完成项目的启动阶段，确定项目的参与人，项目计划，项目工作范围与公司确认。 完成。
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目 | 完成 配合投标，项目增加了数据考核模块
|  | 3 | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、大数据在线分析平台，推广人员到岗一名。 2、数据开发人员还差一名，需要补充 3、开发人员程诗茜离职。
|  | 4 | 南京银行MAST项目 | 1、因为二喜时间问题，与行里约定的详细设计评审还未落实。 2、二期需求，海峰还在编写中。
|  | 5 | 广东农信反洗钱系统 | 1、功能基本可以满足报送要求 2、系统性能问题未找到解决办法，暂时挂起，需要公司组织人员分析。
|  | 6 | 江西农信监管报送平台 | 1、单一来源标书编写及现场谈判断。 2、项目阶段性产物的跟进梳理
|  | 7 | 江西农信监管报送平台 | 1、现场实施开发中，外管局及几个报送子系统，实施及研发正在推进。
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、广东农信反洗钱遗留问题中，性能问题，因人力资源缺失的原因，暂时挂起，持续观察。 2、南京银行MAST项目的设计编写，因人力资源问题，待定。
后半月主要工作计划（自2019-08-01至 2019-08-15）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目 | 1、里程碑跟进，2、过程性文档把控
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目 | 1、入场前准备（公司级评审项目计划，项目人力资源计划，项目过程文档模版） 2、项目风险计划制定
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、大数据在线分析平台，报表制作人员1名。
| 4 |  | 南京银行MAST项目 | 1、项目设计文档评审
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统 | 1、维持正常报送，跟进遗留问题的解决进度。
| 6 |  | 江西农信监管报送平台 | 1、阶段性工作内容质量梳理，2、数据检核的目标配合公司数据治理组协调
| 第一周 |  | 江苏农信客户风险项目
| 第二周 |  | 江西农信监管报送平台

## 2019年7月15日至2019年7月31日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-07-15 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-07-01至 2019-07-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信行内报表项目相关事宜 | 1、行内报表的立项沟通已经完成，正在走科技的入场流程。 2、行内报表的产品选择已经确认：使用现有的1104统计报表系统改造。 3、公司还未落实一名可以持续跟进行内报表的人员名单，仍在跟进中。
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目相关事宜 | 1、客户风险的新合同审批流程，行里已经通过，正在走合同签定手续。
|  | 3 | 江苏农信驻场人员招聘跟进 | 上周人力未提供可以面试的人员简历，招聘没有进展。
|  | 4 | 南京银行MAST项目相关事项 | 1、人员已经进行了分批离场安排，李高岭、张芯萌都已经释放。 2、上线后系统未进行正式推广，目前行内提出了模型及功能的需求变更，正在完成。 3、上线款客户已经同意开发票，等待回款。
|  | 5 | 广东农信反洗钱系统上线 | 1、二喜在广东驻场集中解决了一周的功能问题，目前可以正常报送 2、跑批及性能目前还没有得到客户认可。
|  | 6 | 江西农信监管报送平台升级 | 1、项目定义为：江西农商行监管报送平台2.0项目 2、项目的标书已经写完，7月17日谈判断。
7
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、广东反洗钱仍需要驻场解决报送问题，需要公司尽快安排人员到岗，接替二喜的运维工作。 2、江西农信2019年升级项目中提出的监管数据质量条线，需要公司进行跟进，目前已经指定的负责人为孟凡庆，项目计划及目标，正在落实中。
后半月主要工作计划（自2019-07-15至 2019-07-31）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目相关事宜沟通 | 1、完成项目的启动阶段，确定项目的参与人，项目计划，项目工作范围与公司确认。
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目相关事宜沟通 | 1、合同签定2、项目前期准备工作，包括培训及产品选型，计划制定。
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘 | 1、从监管报送推广组内抽调人员来做客户风险项目负责人，急需要招聘人员补充客户要求。 2、科技牵头的大数据分析平台的推广仍需要公司补充人员支持。
| 4 |  | 南京银行MAST项目 | 项目推广跟进，人员撤场按排，项目收尾工作
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统 | 持续跟进，产品仍处在不稳定期，跑批及客户评级性能仍不稳定。
| 6 |  | 江西农信监管报送平台 | 1、单一来源标书编写及现场谈判断。 2、项目阶段性产物的跟进梳理
| 第一周 |  | 江西农信监管报送平台
| 第二周 |  | 南京银行MAST项目推广支持

## 2019年7月01日至2019年7月15日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-06-15至 2019-06-30）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信行内报表项目相关事宜沟通 | 说清楚项目需求边界，验收标准，结算方式 进行中：行内已经开始走审批流程
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目相关事宜沟通 | 说清楚项目需求边界，验收标准，结算方式 进行中：已经与销售一起去客户现场当面沟通清楚，表达清楚我方观点，待行方落实。
|  | 3 | 江苏农信驻场人员招聘跟进 | 驻场负责科技的大数据分析平台人员流失两名，科技的需求需要人本地人进行补充，正在招聘中。 进行中，无合适面试人员进行补充。
|  | 4 | 南京银行MAST项目相关事项 | 1、项目组内陈威、关搏离场沟通，主要是关注两个人手头工作与组内的知识转移与培训 完成 2、上线后功能排查，人员能力评估及调整安排。 完成 3、招聘项目经理，与二喜进行对接。（重点） 未完成，无合适的人员到岗。
|  | 5 | 广东农信反洗钱系统上线协调 | 远程支持现场解决问题的相关协调，关注上线的推进。 完成。
|  | 6 | 江西农信监管报送平台升级实施协调 | 远程支持项目实施及开发困难，计划跟进，里程碑把关。 完成。
7
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1 | 6月20日从南京赶往广东现场，解决广东农信反洗钱系统，上线障碍性的程序问题
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、广东农信反洗钱系统上线问题分析 A、产生原因：研发过程质量没有达标导致，后续对待此类工作需要加强投入。 B、问题分类及解决方案 B1:部署的应用总DOWN机，业务无法使用，经分析多为程序编写未加控制，逻辑上存在内存溢出导致，已经通过后面排查，逐步修补漏洞，目前已经稳定1周，还有漏洞错误因为不常用的功能，还未修改完毕（祁丛生参与）。 B2：应用逻辑不符合上报及客户评级的主体逻辑，体现在上报的报文中，流水缺失，案例重复，多次可疑出现等，在做开发时未能有资深工程师参与设计，逻辑上存在混乱，目前遇到问题重新设计流程及代码写法（二喜参与） B3：系统性能问题，客户评级，前台的功能模块无法正常给客户使用，因为目前先解决上线，上报，停滞的问题，该问题行内也没有通过压力测试，后续系统报送稳定后，公司再按排调优，否则系统无法验收。 以上问题，保证系统报送平稳，研发人员驻场可以解决些后台刷数，保证报送的工作，后续的修补工作预计也在半个月左右完成，然后按排性能问题的解决。 2、江苏农信沟通情总 6月19日与销售人员凌云一起与计财的宋处，徐科对项目的情况进行了沟通，完成与销售新人的工作对接，回访了客户目前的需求。目前我们的补录系统客户提出方便性的要求，正在做程序修改；业务推广核对工作持续进行中，行里还会在8月份再次推广使用。客户风险，行内报表，流程正常提到了科技。
后半月主要工作计划（自2019-07-01至 2019-07-15）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目相关事宜沟通 | 持续跟进
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目相关事宜沟通 | 持续跟进
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘跟进 | 持续跟进
| 4 |  | 南京银行MAST项目相关事项 | 项目推广跟进，人员撤场按排，项目收尾工作
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统上线 | 半个月内完成功能的查缺补漏
| 6 |  | 江西农信监管报送平台升级实施协调
| 第一周 |  | 南京银行上线后收尾工作
| 第二周 |  | 江西农信监管报送平台阶段性梳理

## 2019年6月15日至2019年6月30日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-06-01至 2019-06-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江西农信项目计划确认 | 完成，项目进入到实施&公司产品开发阶段
|  | 2 | 江西农信项目组管理工作梳理 | 完成，每日工作微信群里汇报，项目计划用禅道跟进
|  | 3 | 广东农信反洗钱系统遗留问题跟进 | 进行中： 1、产品功能：研发人员已经去现场解决，目前遗留40个左右未关掉的BUG 2、跑批性能：得英已经过去现场正在优化数据库的效率。
|  | 4 | 南京银行MAST系统开发跟进及二期需求跟进 | 挂起：目前业务正忙于将系统建设情况进行领导层汇报，要先保证现有功能顺利使用; 下一步先做公司开发人员知识转移，上线后运维及离场的工作安排，待系统运行稳定后再启动。
5
6
7
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、江苏农信的行内报表项目，客户风险项目准备启动： 目前两个需求已经提出到科技手里，正在明确对我们项目的验收，结算标准。所有事项目明确与公司达成一致形成文档确认后再做实施安排。 2、江苏农信人员不稳定 由于行内考核的严格性，招聘的技术人员不稳定，科技要求重点推进的行内Bi报表平台工作，没有人跟进配合，需要落实。 计财部门使用申请的人月数量，他们单独管理，与科技隔离，无法复用。 3、南京银行最后一批功能上线完成，目前还存在功能，性能的不确定性，正在关注解决中，陈威已经按排尽快到江西农信的微信项目组，正在交接。 4、南京银行后续的现场项目经理还未落实，正在招聘中。
后半月主要工作计划（自2019-06-15至 2019-06-30）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信行内报表项目相关事宜沟通 | 说清楚项目需求边界，验收标准，结算方式
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目相关事宜沟通 | 说清楚项目需求边界，验收标准，结算方式
| 3 |  | 江苏农信驻场人员招聘跟进 | 驻场负责科技的大数据分析平台人员流失两名，科技的需求需要人本地人进行补充，正在招聘中。
| 4 |  | 南京银行MAST项目相关事项 | 1、项目组内陈威、关搏离场沟通，主要是关注两个人手头工作与组内的知识转移与培训 2、上线后功能排查，人员能力评估及调整安排。 3、招聘项目经理，与二喜进行对接。（重点）
| 5 |  | 广东农信反洗钱系统上线协调 | 远程支持现场解决问题的相关协调，关注上线的推进。
| 6 |  | 江西农信监管报送平台升级实施协调 | 远程支持项目实施及开发困难，计划跟进，里程碑把关。
| 第一周 |  | 江苏农信项目沟通
| 第二周 |  | 南京银行上线后工作整理

## 2019年6月1日至2019年6月15日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-05-15至 2019-05-31）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 南京银行MAST项目开发跟进（远程+现场） | 功能开发完成，配合测试修复，模型调整客户新增了需求，还在继续中
|  | 2 | 江西农信监管报送平台SOW编写 | 完成
|  | 3 | 江西农信监管报送平台SOW与客户确认 | 完成
|  | 4 | 江苏农信人员招聘 | 持续中
|  | 5 | 南京银行MAST系统二期需求沟通 | 孙海峰进行了第一次客户交流，目前还没有成形的文档形成。
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、江西农信的2019年升级项目需求边界用户已经确认完毕 2、江西农信现场管理组织工作，因杨华离职后，转为组里许春林负责，经验欠缺，受到了客户的投诉，需要持续跟进，目前已经和行方进行了沟通，罗列出我方的遗漏工作内容，推进下一步解决。 3、江苏采用现场打卡形式辅助公司研发部进行补录产品的开发及调研。 4、南京银行MAST项目原计划5月底内容开发完毕；目前配合客户随时提出的需求及BUG修改，业务组配合客户对模型提出的变更进行修改（时间风险），项目组目标守住6月15日上线的时间。 5、广东农信产品的功能目前拖延较重，截止目前仍有43个未解决，客户最后的上线时间为6月21日，要求公司6月9日全部完成，风险较大（技术风险）。（前期已经和客户沟通，公司曲文凯远程支持，过去一名研发在现场配合人员，目前无法评估是否能按时解决问题，还在按天跟进中）
后半月主要工作计划（自2019-06-01至 2019-06-15）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江西农信项目计划确认 | 公司研发可以对产品进行研发工作，现场人员开始实施
| 2 |  | 江西农信项目组管理工作梳理 | 培训及梳理驻场项目相关的管理工作方式，沟通方式，成果提交方式
| 3 |  | 广东农信反洗钱系统遗留问题跟进 | 持续关注现场问题解决情况，协调研发推进BUG修复
| 4 |  | 南京银行MAST系统开发跟进及二期需求跟进 | 在项目撤场前，明确好后期的工作内容
5
6
| 第一周 |  | 江西农信现场管理工作梳理
| 第二周 |  | 南京银行MAST上线推进

## 2019年5月15日至2019年5月31日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-05-01至 2019-05-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 江苏农信蓝领人员梳理（现场） | 完成
|  | 2 | 江苏农信客户风险项目沟通推进（现场） | 完成
|  | 3 | 江苏农信行内报表项目沟通推进（现场） | 完成
|  | 4 | 南京银行MAST项目开发跟进（远程+现场） | 完成
|  | 5 | 江西农信人员梳理跟进 | 完成
|  | 6 | 江西新增的报送需求分析跟进 | 完成
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、江西农信的2019年监管报送平台升级项目正式启动过程中，目前正在进行项目需求的沟通确认。 2、第一版的SOW初谈中，发现客户提出原来只做取数ETL的几个上报系统，现要求有报送应用支持，存在风险。（现有的工作量与之前评估的有增加，需要公司研发人员入场调研开发。） 3、江苏农信科技提出要公司加大对行内大数据分析平台的投入力度，专职设立两个负责行内分析平台的人员，尽快修复Bi平台的BUG.这个工作可以带来成绩。
后半月主要工作计划（自2019-05-15至 2019-05-31）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 南京银行MAST项目开发跟进（远程+现场） | 5月30日可以完成主体开发
| 2 |  | 江西农信监管报送平台SOW编写 | 组织公司进行评审， 研发评估各新建报送系统的工作量
| 3 |  | 江西农信监管报送平台SOW与客户确认 | 公司确认了工作内容及实现方案后，去现场与客户进行沟通确认。
| 4 |  | 江苏农信人员招聘 | 仍需要两名ETL人员补充
| 5 |  | 南京银行MAST系统二期需求沟通 | 配合孙海峰进行二期需求的内容整理。
6
| 第一周 |  | 江西农信SOW编写
| 第二周 |  | 江西农信SOW现场与客户确认

## 2019年4月30日至2019年5月15日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-04-15至 2019-04-30）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 南京银行MAST项目组人员招聘落实 | 1、招聘一个项目经理， 2、招聘一名JAVA初级人员进行驻场维护 进行中，因投简历符合的人员较少，未完成。
|  | 2 | 南京银行MAST项目组第三批开发工作推进 | 1、首先明确出第三批内容边界。 2、根据内容评估资源及项目计划。 3、对于其中明确部分按排开发进度。 以上内容已经完成
|  | 3 | 江苏农信人员梳理落实 | 1、进行复试，预计2名 2、稳定队伍，离职人员沟通。 以上内容已经完成
|  | 4 | 江西农信驻场人员补充跟进 | 已经落实，4月底人员到岗。
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、南京银行MAST要提前做好商务规划，解决项目上线后，至少有3到4人的驻场运维成本问题。 2、江苏农信新启动的合同需要与市场和客户一起沟通好合同的方式。 3、江西，江苏农信的蓝领外包管理，提出了严格的要求，需要与现场项目经理一起给团队做好培训疏导。
后半月主要工作计划（自2019-05-01至 2019-05-15）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 江苏农信蓝领人员梳理（现场） | 新进人员的培训， 客户驻场要求落实的培训， 人员与工作量的核对
| 2 |  | 江苏农信客户风险项目沟通推进（现场） | 推动形成合同意向
| 3 |  | 江苏农信行内报表项目沟通推进（现场） | 推动形成合同意向
| 4 |  | 南京银行MAST项目开发跟进（远程+现场） | 根据沟通需要，随时进行与客户的重点汇报及推进。
| 5 |  | 江西农信人员梳理跟进
| 6 |  | 江西新增的报送需求分析跟进
| 第一周 |  | 江苏农信现场沟通
| 第二周 |  | 江西农信现场沟通

## 2019年4月15日至2019年4月30日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-04-02至 2019-04-15）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 南京银行MAST系统第二批开发内容的测试修改（现场） | 1、预计18号左右继续去现场进行项目沟通管理。 2、已经上线的内容，因开发仓促，小的BUG及优化比较多，正在全力进行补充，争取不影响4月30日推广。 3、目前生产中问题点有147个，14个挂起，其它全部解决，仍有17个待验证。
|  | 2 | 4月30日MAST项目的推广保障（现场） | 客户根据当前在生产中测试的进度及工作量，提出了更改推广时间为4月30日。
|  | 3 | 江苏农信人员梳理（现场） | 1、目前已经离职2名JAVA开发人员 2、4月5日又有一名人员提出离职。 3、面试情况：初试觉得有3名人员合适，准备复试 。 4、后续开始的包人年相关的工作准备开始，人员投入进行规划。
|  | 4 | 江西农信数据治理项目准备工作（远程） | 1、已经与客户进行沟通确认软硬件环境。
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 1
| 补救措施 | 1
| 工作思考 |  | 1、南京银行MAST: 因公司未能明确项目经理，目前本人仍担任MAST项目的项目经理，项目总监一职，需要常驻场项目保证项目推进（因病请假一周预计18号重返现场）。 2、南京银行MAST: 项目上线后人员进行了调整，根据需要，留有以下人员： 赵祖龙，赵二喜，陈威，张钰，唐伟（南京当地招聘人员，归属实施部），李高岭，李俊翔， 关搏，唐可焓（南京当地招聘人员，归属咨询部），张芯萌 3、南京银行MAST: 第三批已经列出来的工作边界，存在很大的沟通风险，客户误认为我们要全部完成其中内容，后续工作量会持续增大，且与当前产品的架构设计产生冲突。（建议公司的需求负责人孙海峰参与客户沟通落实，定好边界） 4、现场招聘一名项目经理工作，目前很难落实，主要原因是面试人员少。
后半月主要工作计划（自2019-04-15至 2019-04-30）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 南京银行MAST项目组人员招聘落实 | 1、招聘一个项目经理， 2、招聘一名JAVA初级人员进行驻场维护
| 2 |  | 南京银行MAST项目组第三批开发工作推进 | 1、首先明确出第三批内容边界。 2、根据内容评估资源及项目计划。 3、对于其中明确部分按排开发进度。
| 3 |  | 江苏农信人员梳理落实 | 1、进行复试，预计2名 2、稳定队伍，离职人员沟通。
| 4 |  | 江西农信驻场人员补充跟进 | 1、在南京面试了一名人员，关注入职及后续的培训。
5
6
| 第一周 |  | MAST系统优化及推广
| 第二周 |  | 江苏农信人员及工作梳理

## 2019年4月02日至2019年4月15日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-03-18至 2019-04-02）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 南京银行MAST系统开发测试及上线 | 完成
|  | 2 | 详细时间及工作内容下面的的附表完全吻合 | 除个别功能无法明确边界及需求外，全部都已经开发、测试、上线完成。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 2
| 补救措施 | 3
| 工作思考 |  | 1、南京银行MAST: 因公司未能明确项目经理，目前本人仍担任MAST项目的项目经理，项目总监一职，需要常驻场项目保证项目推进（因病请假一周预计18号重返现场）。 2、南京银行MAST: 项目上线后人员进行了调整，根据需要，留有以下人员： 赵祖龙，赵二喜，陈威，张钰，唐伟（南京当地招聘人员，归属实施部），李高岭，李俊翔， 关搏，唐可焓（南京当地招聘人员，归属咨询部），张芯萌 3、南京银行MAST: 第三批已经列出来的工作边界，存在很大的沟通风险，客户误认为我们要全部完成其中内容，后续工作量会持续增大，且与当前产品的架构设计产生冲突。（建议公司的需求负责人孙海峰参与客户沟通落实，定好边界） 4、现场招聘一名项目经理工作，目前很难落实，主要原因是面试人员少。
后半月主要工作计划（自2019-04-02至 2019-04-15）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 南京银行MAST系统第二批开发内容的测试修改（现场） | 属于上线内容的影响使用的功能可以修改。 对于业务建议性需求，并且对目前我们产品影响较大的内容，沟通排除，或是列到后续集中谈判断中解决。
| 2 |  | 4月15日MAST项目的推广保障（现场） | 根据客户使用的反馈，结合我们开发的情况及时进行保证及修复，提高我们产品的适用能力。
| 3 |  | 江苏农信人员梳理（现场） | 1、现有人员不符合工作要求的进行替换，预计2名。 2、根据行里业务推广要求补充1到2名ETL实施人员。
| 4 |  | 江西农信数据治理项目准备工作（远程） | 1、对现有公司的数据治理平台进行学习准备（需要公司给出支持） 2、制定项目技术架构方案初稿 3、系统软件，硬件环境评估制定一份。
5
6
| 第一周 |  | MAST系统所有上线功能的调整修复
| 第二周 |  | MAST系统推广支持
附件一 | MAST系统3月底上线的完成计划
总体时间计划
| 时间点 | 工作内容 | 工作重点 | 前后衔接安排规划
| 2019年3月9日至2019年3月20日 | 功能开发，测试修改BUG | 1、解决系统初始化问题 2、解决应用部署环境问题 3、解决各功能点测试BUG问题 4、主体功能开发工作
| 2019年3月20日 | 封版 | 1、梳理3月22日准备上线，重点关注的功能模块，定版，完成上线部署流程。 2、解决完模型探索，后台ETL数据加工所有问题 3、在UAT环境上完整定一次版。 | 1、模型相关BUG解决完毕 2、管驾相关BUG解决完毕
| 2019年3月22日 | 整个功能上线，领导多维分析（管驾）可内部测试 | 1、通过上线方案评审，完成技术上线。 2、业务内部可以开放：模型探索后台跑批，及部分查询功能。 3、后台进行真实数据跑批，机构，权限，操作员初始化工作。 | 1、此阶段不含流程相关功能。 2、测试工作仍在UAT及SIT环境进行。 3、上线工作与开发流程权限工作并行
| 2019年3月22日 至 2019年3月28日 | 开发流程相关的功能模块，随时修改测出的BUG | 1、集中开发与流程相关的需求。 2、集中解决每天各模块回归测试的问题。
| 2019年3月28日至2019年3月29日 | 封版 | 1、达到所有流程及功能完整跑通，没有BUG的级别。 2、评估当前版本内容的上线风险。
| 2019年3月30日 | 第二批上线全部内容，换版升级 | 1、UAT及SIT完成，测试报告签字 2、全部的功能都测试通过，定版
| 2019年4月1日至2019年4月10日 | 部门内测阶段 | 1、伴随内测的情况，或有（不含需求）调整性升级 2、生产环境，部门内部验证通过
| 2019-04-15 | 试运行 | 全行推广
附件二
MAST项目的公司会议确认的第三批开发边界
| 模块名称 | 功能点 | 软需功能点编号 | 软需功能小分类 | 需求类型 | 描述 | 解决方案
| 管理驾驶舱 | 客户视角 | 二阶段功能优化 | 客户违规画像 | 功能性
| 管理驾驶舱 | 员工视角 | 二阶段功能优化 | 员工违规画像 | 功能性
| 我的工作台 | 督办提醒 | 三阶段功能开发 | 督办提醒 | 功能性 | 系统被督办标记的预警信息在此处进行展示，支持通过模型名称、业务条线、数据日期、客户名称、客户编号、经办机构、经办人员、处理状态等条件对预警信息进行查询，同时系统支持督办台账的导出。
| 模型管理 | 模型探索 | 模型权限相关 | 权限 | 功能性 |  | 不在系统内实现
| 模型管理 | 模型监控 |  | 按模型权限进行页面展示 | 功能性
| 模型管理 | 模型监控 |  | 页面链接模型 | 功能性
| 模型管理 | 流程 |  | 模型发布、修改、停用流程 | 功能性
| 模型管理 | 权限 |  | 分行开发模型权限 | 功能性
| 模型管理 | 模型运行 | 三阶段功能开发 | 批量跑批，跑批数据导出 | 功能性 |  | 1、测试运行，测试数据导出。2、批量运行不要开发，效果不好。后台实现。
| 模型管理 | 模型监控 | 三阶段功能开发 | 模型绩效 | 功能性 | 根据模型结果的预警数量和确认问题数量，对模型效果进行自动评价：高能高效、高能低效、低能高效、低能低效，对无效模型进行手动调整或者停用。可以按机构、按模型开发人员、模型开发日期进行统计。从而可以实现对模型开发人员的考核。 高能高效：有结果有效果（预警模型能跑出结果并且结果能发现问题即有效果） 高能低效：有结果无效果（预警模型能跑出结果但是结果是正常现象，没有发现问题即无效果） 低能高效：无结果有效果（预警模型没有跑出结果，但是模型是重点预警监测模型，可能会在某一阶段会有结果出现，需要持续监测。） 低能低效：无结果无效果（预警模型没有跑出结果，模型也不是重点预警监测模型，经过几期的跑批，证明系统已经控制了，不需要持续监测。） | 1、每个月打个4类标签。月末跑批。等海峰出设计
| 模型管理 | 模型监控 | 三阶段功能开发 | 失效模型库 | 功能性 | 删除的模型放入失效模型库，点击模型右侧重新启用按钮可再调回“模型管理”中重新走审核流程，将有效和失效模型分开。 | 1、已经部分实现。需要单独页面展示
| 监测预警 | 预警总览 | 三阶段功能开发 | 核查结果批量上传 | 功能性 | 系统支持核查结果的批量上传，即可以选中多条预警信息，通过固定的EXCEL模板上传，以达到一次性处理多条预警信息的目的，例如在专项检查后，可一次性导入核查结果，批量核查流程可对常规核查流程进行覆盖。 | 1、确认下实现方案
| 监测预警 | 预警总览 | 二阶段功能优化 | 自动回显被通知机构 | 功能性
| 监测预警 | 预警总览 | 二阶段功能优化 | 多笔下发，多笔接收，多笔核查 | 功能性 |  | 1、从业务流程，反馈和要求必须逐条，反馈。
| 监测预警 | 高频预警 | 三阶段功能开发 | 同一员工高频预警 | 功能性
| 预警处理 | 流程 | 不开发 | 审批退回，可退回流程中任一节点 | 功能性 |  | 1、本系统只实现退回到上一节点。不开发
| 预警处理 | 流程 | 不开发 | 案防模型流程 | 功能性 | 一致认为不做。 | 不在合同内
| 预警处理 | 督办管理 | 三阶段功能开发 | 督办管理 | 功能性 | 系统被督办标记的预警信息在此处进行展示，支持通过模型名称、业务条线、数据日期、客户名称、客户编号、经办机构、经办人员、处理状态等条件对预警信息进行查询，同时系统支持督办台账的导出。 | 1、统计每条预警结果处理反馈。
| 统计分析 | 统计分析 | 三阶段功能开发 | 预警数据统计分析 | 功能性 |  | 5个
| 统计分析 | 统计分析 | 三阶段功能开发 | 问题统计分析 | 功能性 |  | 5个
| 统计分析 | 统计分析 | 三阶段功能开发 | 报表管理 | 功能性 |  | 1、11张报表
| 待办事项提醒 | 待办事项提醒 | 三阶段功能开发 | OA代办提醒（模型发布、停用） | 接口 |  | 模型发布、停用不含（预警总览待办推送、处理待办）
| CIM系统 | 对接CIM系统 | 三阶段功能开发 | 对接CIM系统 | 接口 | 该模块功能需与CIM系统中问题管理、违规积分、问责管理及整改跟踪管理模块无缝对接，无需用户切换操作系统即可在MAST系统中完成相关操作。可同步接收CIM系统中问题整改、问题处置的结果数据。 | 1、只做接口。
|  |  |  | 验收标准 |  | 最新版的工作说明书
Note on E65: 对应需求规格说明书中需求的最细分类
Note on F65: 需求的类型可以是以下的一种。 1、功能性 2、易用性 3、可靠性 4、性能 5、可移植性 6、可扩展性 7、接口 8、其他 页面/报表/指标

## 2019年3月18日至2019年4月02日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-03-04至 2019-03-18）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 南京银行MAST系统测试及上线推进（远程+现场） | 未完成，计划变更，正在攻关，降低项目延期风险
|  | 2 | 1、UAT测试推进 | 未完成，计划变更，正在攻关，降低项目延期风险
|  | 3 | 2、需求边界把关及确认 | 未完成，计划变更，正在攻关，降低项目延期风险
|  | 4 | 3、上线组织(包括：负责人落实，上线内容评审，各环节质量确认） | 未完成，计划变更，正在攻关，降低项目延期风险
|  | 5 | 4、上线支持 | 未完成，计划变更，正在攻关，降低项目延期风险
|  | 6 | 江西农信监管报送平台立项及现场全年规划梳理（现场）
|  | 7 | 1、与客户确认2019年监管报送升级合同边界 | 完成
|  | 8 | 2、新项目经理，工作引导及培训 | 完成
|  | 9 | 3、数据质量核验工具实施方式 | 暂时挂起，待南京银行4月10日完成后，再打开
10
|  | 11 | 广东农信反洗钱及人员梳理（远程）
|  | 12 | 1、反洗钱三期（客户风险评级）上线推进 | 完成
|  | 13 | 2、反洗钱二代报送接口联调，测试 | 进行中
|  | 14 | 3、驻场外包人员招聘落实 | 关注中，未完成
|  | 15 | 紫金农商行（现场）
|  | 16 | 1、监管报送招标内容沟通，了银招标内容办界。 | 挂起
|  | 17 | 2、行里的数据治理，建设情况了解 | 挂起
18
19
20
21
22
23
24
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 2
| 补救措施 | 3
| 工作思考 |  | 1、南京银行因产品质量不符合客户要求，主要集中在流程权限，管理驾驶仓不符合业务需求，其它功能模块BUG100%，需要重新开发及调整，原定计划已经变更，行里提出的底线为3月30日，项目组正在攻关。本人项目组内职责：项目总监，项目经理，需求分析师，架构及模块的总设计师，待4月10日系统可用，再做后续工作规划。
后半月主要工作计划（自2019-03-18至 2019-04-02）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 南京银行MAST系统开发攻关及上线推进
| 2 |  | 详见《MAST调整后的总体计划》
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| 第一周 |  | MAST系统3月22日技术上线
| 第二周 |  | MAST系统开发测试达到生产上线的标准4月10日
总体时间计划
| 时间点 | 工作内容 | 工作重点 | 前后衔接安排规划
| 2019年3月9日至2019年3月20日 | 功能开发，测试修改BUG | 1、解决系统初始化问题 2、解决应用部署环境问题 3、解决各功能点测试BUG问题 4、主体功能开发工作
| 2019年3月20日 | 封版 | 1、梳理3月22日准备上线，重点关注的功能模块，定版，完成上线部署流程。 2、解决完模型探索，后台ETL数据加工所有问题 3、在UAT环境上完整定一次版。 | 1、模型相关BUG解决完毕 2、管驾相关BUG解决完毕
| 2019年3月22日 | 整个功能上线，领导多维分析（管驾）可内部测试 | 1、通过上线方案评审，完成技术上线。 2、业务内部可以开放：模型探索后台跑批，及部分查询功能。 3、后台进行真实数据跑批，机构，权限，操作员初始化工作。 | 1、此阶段不含流程相关功能。 2、测试工作仍在UAT及SIT环境进行。 3、上线工作与开发流程权限工作并行
| 2019年3月22日 至 2019年3月28日 | 开发流程相关的功能模块，随时修改测出的BUG | 1、集中开发与流程相关的需求。 2、集中解决每天各模块回归测试的问题。
| 2019年3月28日至2019年3月29日 | 封版 | 1、达到所有流程及功能完整跑通，没有BUG的级别。 2、评估当前版本内容的上线风险。
| 2019年3月30日 | 第二批上线全部内容，换版升级 | 1、UAT及SIT完成，测试报告签字 2、全部的功能都测试通过，定版
| 2019年4月1日至2019年4月10日 | 部门内测阶段 | 1、伴随内测的情况，或有（不含需求）调整性升级 2、生产环境，部门内部验证通过
| 2019-04-10 | 试运行

## 2019年3月4日至2019年3月19日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-03-04 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-02-18至 2019-03-04）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 南京银行MAST系统现场开发测试联调，测试问题沟通推进，上线前的准备
|  | 2 | 1、行内第三方及UAT可以部分通过我们开发的模块 | 完成
|  | 3 | 2、与业务、科技老总讲清楚，测试及目前产品质量存在的风险 | 完成
|  | 4 | 3、与公司落实项目组的技术经理，评估项目需要进行的投入及后续风险 | 完成
|  | 5 | 4、针对3.15日上线的内容框定范围，评估风险。 | 完成
|  | 6 | 江苏农信制定2019年各蓝领项目的规划，时间按排，客户沟通及评审
|  | 7 | 1、制定全年已经申报的蓝领打卡计划，项目规划 | 我们计划已经制定，与客户沟通进行中
|  | 8 | 2、与科技确认本年度蓝领投入的规划，及蓝领各项目开展计划 | 我们计划已经制定，与客户沟通进行中
|  | 9 | 江苏农信与业务沟通行内报表项目，新项目开展的可能性及意向
|  | 10 | 1、行内报表以独立的项目进行开展，开展的时间点，达成意向 | 客户未明确反馈，需持续沟通
|  | 11 | 2、其它未开展的项目的推进可能性 | 客户未明确反馈，需持续沟通
|  | 12 | 3、沟通确认与科技商定的全年计划涉及到业务部门配合的内容 | 客户未明确反馈，需持续沟通
|  | 13 | 紫金农商行
|  | 14 | 1、与客户沟通我们报价部分，工作量细分，内容拆分的可能性。 | 完成
|  | 15 | 2、推动下一步投标相关的内容 | 完成
|  | 16 | 江西农信2019年工作梳理 | 变更计划
|  | 17 | 1、原项目经理离职后，新人员的工作落实，交接，培训。 | 因广东沟通改为现场沟通，江西出现场计划后移
|  | 18 | 2、协助新项目经理与客户一起沟通达成2019年工作开展的计划 | 因广东沟通改为现场沟通，江西出现场计划后移
|  | 19 | 3、针对数据治理内容为当地项目组提供培训。 | 因广东沟通改为现场沟通，江西出现场计划后移
|  | 20 | 广东农信驻场项目
|  | 21 | 1、反洗钱二期三期上线计划制定，人员入场培训 | 完成
|  | 22 | 2、现场驻场外包人员落实 | 完成
23
24
| 日常事务 | 1
2
3
| 计划变更内容 | 2 | 江西农信原定计划 转为 下半月
| 补救措施 | 3 | 广东农信现场沟通完成
| 工作思考 |  | 1、南京银行MAST 因公司总体按排的时间影响，需求细化的影响，现场开发，测试资源要持续投入。
后半月主要工作计划（自2019-03-04至 2019-03-19）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 南京银行MAST系统测试及上线推进（远程+现场）
| 2 |  | 1、UAT测试推进 | UAT部分测试通过，达到客户认可
| 3 |  | 2、需求边界把关及确认
| 4 |  | 3、上线组织(包括：负责人落实，上线内容评审，各环节质量确认）
| 5 |  | 4、上线支持 | 上线时，现场支持
| 6 |  | 江西农信监管报送平台立项及现场全年规划梳理（现场）
| 7 |  | 1、与客户确认2019年监管报送升级合同边界
| 8 |  | 2、新项目经理，工作引导及培训
| 9 |  | 3、数据质量核验工具实施方式
10
| 11 |  | 广东农信反洗钱及人员梳理（远程）
| 12 |  | 1、反洗钱三期（客户风险评级）上线推进
| 13 |  | 2、反洗钱二代报送接口联调，测试
| 14 |  | 3、驻场外包人员招聘落实 | 招聘新人换回谢婷婷
| 15 |  | 紫金农商行（现场）
| 16 |  | 1、监管报送招标内容沟通，了银招标内容办界。
| 17 |  | 2、行里的数据治理，建设情况了解
| 第一周 |  | 江西农信 监管报送升级计划梳理，队伍建设、招聘
| 第二周 |  | 南京银行MAST上线推进，紫金农商行了解客户需求

## 2019年2月18日至2019年3月4日
半月工作计划及执行情况表
填报时间： | 2019-02-18 |  | 部门-岗位 | 项目工程部-总监
|  |  | 提报人 | 赵祖龙
前半月工作描述（自2019-02-01至 2019-02-18）
| № |  | 工作内容 | 完成情况
| 上期计划实现情况 | 1 | 年终总结，思考 | 已完成
|  | 2 | 江西农信2019年新工作沟通，交换意见。 | 已完成
|  | 3 | 江苏农信2019年新开展工作沟通，交换意见。 | 已完成
|  | 4 | 广东农信反洗钱入场规划，人员及计划制定，客户沟通确认。 | 已完成
|  | 5 | 南京银行MAST系统开发公司内代码编写。 | 已完成 | 陈威
|  | 6 |  |  | 于洪波
|  | 7 |  |  | 陈雪
|  | 8 |  |  | 赵雅静
|  | 9 |  |  | 张芯萌
|  | 10 |  |  | 程诗茜
|  | 11 |  |  | 唐伟
|  | 12 |  |  | 关搏
|  | 13 |  |  | 李俊翔
14
15
16
17
18
| 日常事务 | 1
2
3
计划变更内容
补救措施
| 工作思考 |  | 1、MAST项目因为公司开发时间仓促，部分功能都交给了现场进行进行联调开发，客户时间要求较紧，会给公司施压。（42个功能，12个未提交） 2、MAST项目客户因为需求随时都会有变更的可能，需求的把控流程需要规范。
后半月主要工作计划（自2019-02-18至 2019-03-04）
| № |  | 工作内容 | 预计达成目标
| 1 |  | 南京银行MAST系统现场开发测试联调，测试问题沟通推进，上线前的准备 | 1、行内第三方及UAT可以部分通过我们开发的模块
| 2 |  | 工作形式：去现场 | 2、与业务、科技老总讲清楚，测试及目前产品质量存在的风险
| 3 |  |  | 3、与公司落实项目组的技术经理，评估项目需要进行的投入及后续风险
| 4 |  |  | 4、针对3.15日上线的内容框定范围，评估风险。
| 5 |  | 江苏农信制定2019年各蓝领项目的规划，时间按排，客户沟通及评审 | 1、制定全年已经申报的蓝领打卡计划，项目规划
| 6 |  | 工作形式：去现场 | 2、与科技确认本年度蓝领投入的规划，及蓝领各项目开展计划 | 3 | 电子银行及年终升级人员调整 | 规划中放入私有云的内容
| 7 |  | 江苏农信与业务沟通行内报表项目，新项目开展的可能性及意向 | 1、行内报表以独立的项目进行开展，开展的时间点，达成意向
| 8 |  | 工作形式：去现场 | 2、其它未开展的项目的推进可能性
| 9 |  |  | 3、沟通确认与科技商定的全年计划涉及到业务部门配合的内容
| 10 |  | 紫金农商行 | 1、与客户沟通我们报价部分，工作量细分，内容拆分的可能性。
| 11 |  | 工作形式：去现场 | 2、推动下一步投标相关的内容
12
| 13 |  | 江西农信2019年工作梳理 | 1、原项目经理离职后，新人员的工作落实，交接，培训。
| 14 |  | 工作形式：远程+现场 | 2、协助新项目经理与客户一起沟通达成2019年工作开展的计划
| 15 |  |  | 3、针对数据治理内容为当地项目组提供培训。
16
| 17 |  | 广东农信驻场项目 | 1、反洗钱二期三期上线计划制定，人员入场培训
| 18 |  | 工作形式：远程 | 2、现场驻场外包人员落实 | 反洗钱计划无法执行下去。
19
| 第一周 |  | 江苏农信 ，南京银行，紫金农商行（售前），去现场。
| 第二周 |  | 江西农信项目梳理。 | 人员，立项申请